## PTA SG-SST 2023
FORMATO
PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2023
| ACTIVIDAD | OBJETIVO | META | RESPONSABLE | RECURSOS | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGOS |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | FECHA DE CUMPLIMIENTO
[6 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
1 | Asignación de responsable del SG-SST | Asignar persona responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 100% | Secretaría General / Contralora | Humanos: Profesional. Tecnológicos: Computador, Internet e Impresora. Financiero. | 1 | [23 empty] | Anual
2 | Revisión y actualización del presupuesto del SG-SST para el año 2023 | Asignar recursos económicos para desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención de riesgos laborales del SG-SST año 2020 | 100% | Responsable del SG-SST / Secretaría General / Contralora | Humanos: Profesional. Tecnológicos: Computador, Internet e Impresora. Financiero. | 1 | [23 empty] | Anual
3 | Documentar los certificados de afiliación a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales de Servidores Públicos y Contratistas | Garantizar la afiliación a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales de Servidores Públicos y Contratistas | 100% | Responsable del SG-SST | Humanos: Profesional. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Mensual
4 | Reuniones del Copasst donde se aborden temas de seguridad y salud en el trabajo | Cumplir con las reuniones mensuales del Copasst | 100% | Responsable del SG-SST/COPASST | Humanos: Profesional. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Mensual
5 | Reuniones del Comité de Convivencia Laboral donde se aborden temas y situaciones que puedan constituir acoso laboral | Cumplir con las reuniones trimestrales del Comité de Convivencia Laboral | 100% | Responsable del SG-SST/Comité de Convivencia Laboral | Humanos: Profesional. | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Trimestral
6 | Revisión y actualización del la politica de seguridad y saud en el trabajo | Actualizar la politica de SST y garantizar que se encuentre escrita, firmada, fechada y comunicada al COPASST y a todos los trabajadores e la CMN | 100% | Responsable del SG-SST / Contralora | Humanos: Profesional. | 1 | [23 empty] | Anual
7 | Reunirse con la ARL para diseñar el Plan de Trabajo Anual, Documentar, Divulgar y cumplir con todas las actividades programadas en el PTA 2023 | Diseñar plan de trabajo anual donde se definan las actividades que apoyará la ARL | 100% | Secretaría General / Responsable del SG-SST / ARL | Humanos: Profesional. | 1 | [23 empty] | Anual
8 | Mantener el archivo de: Politica SST, Identificación de peligros en todos los cargos/oficios y áreas, Conceptos de exámenes médicos ocupacionales, Plan de emergencias, Evidencas de actividades del COPASST, Afiliación a seguridad social, y Comunicaciones de trabajadores, ARL o autoridades en materia de riesgos laborales | Garantizar el archivo documental del SG-SST | 100% | Responsable del SG-SST | Humanos: Profesional. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Mensual
9 | Aplicación de encuestas | Aplicar encuestas para perfil sociodemografico | 100% | Responsable del SG-SST | Humanos: Profesional. Tecnológicos: Computador, Internet e Impresora | [16 empty] | 1 | [7 empty] | Anual
10 | Tabulación y análisis de la información para el perfil sociodemografico | Elaborar el perfil sociodemografico | 100% | Responsable del SG-SST | Humanos: Profesional. Tecnológicos: Computador, Internet e Impresora | [18 empty] | 1 | [5 empty] | Anual
11 | Realización de exámenes médico ocupacionales de ingreso, egreso, periodicos, post incapacidad y/o por cambio de ocupacion, que sean requeridos según el caso. (médico laboral, audiometría, optometría, consulta psicológica laboratorio de glicemia y perfil lipídico. | Realizar las evaluaciones médicas ocupacionales de acuerdo a la normatividad y los peligro/riesgos a los trabajadores de la Contraloría Municipal de Neiva | 100% | Médico laboral | Humanos: Profesional. Tecnológicos: Computador, Internet, Impresora y equipos médicos. Financiero. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Mensual
12 | Diagnostico de condiciones ocupacionales | Evaluar las condiciones de salud de los funcionarios de la Contraloría Municipal de Neiva, según valoraciones médicas | 100% | Médico laboral | Humanos: Profesional. Tecnológicos: Computador, Internet, Impresora y equipos médicos. Financiero. | [20 empty] | 1 |  |  |  | Anual
| Realización de exámenes periodicos | Gestionar la realización de exámenes periodicos a trabajadores de la Contraloría Municipal de Neiva | 100% | Contralor/ Responsable SG-SST / IPS | Humano y Financiero
| Solicitar las recomendaciones emitidas por las EPS, o ARL | Cumplir las recomendaciones y restricciones que realizan las EPS y ARL, emitidas por los médicos tratantes | 100% | Responsable SG-SST EPS/ARL/COPASST Personal CMN | Humano
13 | Aplicación de la batería de riesgo psicosocial a los servidores públicos de la Contraloría Municipal de Neiva | Identificar las condiciones de trabajo y el estado de salud de la población que labora en laCMN, mediante la aplicación de matrices e instructivos y valoración a los trabajadores para establecer un diagnostico general de la seguridad y salud en el trabajo en la CMN. | 80% | Psicologo especialista en SST | Humanos: Profesional. Tecnológicos: Computador, Internet, Impresora y equipos médicos. | [20 empty] | 1 |  |  |  | Anual
14 | Remisión de pacientes identificados a su EPS | Identificar los grupos de trabajo en riesgo y remitirlos a su EPS para cumplir con las recomendaciones y restricciones emitidas por la ESP o ARL soportando la actuación de la empresa frente a las mismas. | 90% | Responsable del SG-SST | Humanos: Profesional. Tecnológicos: Computador, Internet, Impresora y equipos médicos. |  |  | 1 | [21 empty] | Anual
15 | Seguimiento de los trabajadores remitidos a la EPS | Identificar los grupos de trabajo en riesgo y remitirlos a su EPS para cumplir con las recomendaciones y restricciones emitidas por la ESP o ARL soportando la actuación de la empresa frente a las mismas. | 90% | Responsable del SG-SST | Humanos: Profesional. Tecnológicos: Computador, Internet e Impresora |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | Trimestral
16 | Reportar los accidentes de trabajo que se presenten en la Contraloría Municipal de Neiva | Gestionar oportunamente la ocurrencia de los accidentes de trabajo identificando las causas y propiciando una atencion pertinente al trabajador o contratista | 100% | Responsable del SG-SST / Jefe inmediato | Humanos: Profesional, Jefe inmediato Tecnológicos: Computador, Internet e Impresora | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Mensual, según evento
17 | Investigar los accidentes de trabajo que se presenten en la Contraloría Municipal de Neiva | Gestionar oportunamente la ocurrencia de los accidentes de trabajo identificando las causas y propiciando una atencion pertinente al trabajador o contratista | 100% | Responsable del SG-SST / Jefe inmediato / Comité investigador | Humanos: Profesional, Jefe inmediato, Comité investigador. Tecnológicos: Computador, Internet e Impresora | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Mensual, según evento
18 | Actualizacion de la matriz de peligros de la Contraloría Municipal de Neiva | Identificar las condiciones de trabajo y el estado de salud de la población que labora en la Contraloría Municipal de Neiva, mediante la aplicación de matrices e instructivos y valoración a los trabajadores para establecer un diagnostico general de la seguridad y salud en el trabajo en la CMN. | 100% | Responsable del SG-SST | Humanos: Profesional, Jefe inmediato, Comité investigador. Tecnológicos: Computador, Internet, Impresora y equipos médicos. | [22 empty] | 1 |  | Anual
19 | Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones, equipos, maquinas y herramientas | Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones, equipos, maquinas y herramientas | 100% | Contralora / Sec General / Responsable SG-SST | Humanos: Profesional. Tecnológicos: Computador, Internet e Impresora. Financiero | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Anual, según cronograma
20 | Entrega de elementos de protección personal | Entregar los elementos de protección personal a los trabajadores de la Contraloría Municipal de Neiva | 100% | Responsable SG-SST | Humanos: Profesional. Tecnológicos: Computador, Internet e Impresora. Financiero (EPP) | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | Semestral
21 | Plan de Prevención, Preparación y Respuesta Ante Emergencias (PPRAE) | Verificar y realizar ajustes de ser necesario al Plan de Prevención, Preparación y Respuesta Ante Emergencias (PPRAE) | 100% | Responsable SG-SST ARL | Humanos: Profesional. Tecnológicos: Computador, Internet e Impresora. | [10 empty] | 1 | [13 empty] | Anual
22 | Ejecutar el simulacro programado a nivel nacional para el 2020 | Asesorar en la planeación y desarrollo de simulacros | 100% | Todos los trabajadores de la CMN ARL Responsable SG-SST | Humanos: Profesional. Tecnológicos: Computador, Internet e Impresora. | [18 empty] | 1 | [5 empty] | Anual
23 | Brigada de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias | Verificar el funcionamiento de la Brigada de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias (conformación, capacitación y entreaga de la dotación) | 100% | Responsable SG-SST ARL | Humanos: Profesional. Tecnológicos: Computador, Internet e Impresora. Financiero (Dotación) | [12 empty] | 1 | [11 empty] | Anual
24 | Revision por la Alta Direccion | Conocer y evaluar desde la Alta Dirección el estado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), asegurando su cumplimiento y los recursos para su implementación, efectividad y mejora continua. | 100% | Contralora y Responsable SST | Humanos: Profesional, Contralora Tecnológicos: Computador, Internet e Impresora. | [22 empty] | 1 |  | Anual
25 | Indicadores mínimos de seguridad y salud en el trabajo | Llevar registro de los indicadores mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidos en la Resolución 0312 de 2019 | 100% | Responsable SST | Humanos: Profesional. Tecnológicos: Computador, Internet e Impresora. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Mensual y Anual, Según indicador
26 | Fortalecer la Politica de prevención de consumo de tabaco, alcohol y drogas | Lograr Fortalecer la Politica de prevención de consumo de tabaco, alcohol y drogas | 100% | Responsable SG-SST y COPASST | Humanos: Profesional. Tecnológicos: Computador, Internet e Impresora. | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | Semestral
27 | Aplicación de inspecciones de orden y aseo | Realizar inspecciones de orden y aseo | 100% | Responsable SG-SST y COPASST | Humanos: Profesional. Tecnológicos: Computador, Internet e Impresora. |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | Trimestral
28 | Aplicación de inspecciones de camilla | Realizar inspecciones de camilla | 100% | Brigada de Prevención, preparación y respuesta ante emergencias | Humanos: Profesional. Tecnológicos: Computador, Internet e Impresora. | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | Semestral
29 | Aplicación de inspecciones de botiquín | Realizar inspecciones de botiquín | 100% | Brigada de Prevención, preparación y respuesta ante emergencias | Humanos: Profesional. Tecnológicos: Computador, Internet e Impresora. | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | Semestral
30 | Aplicación de inspecciones de extintores | Realizar inspecciones de extintores | 100% | Brigada de Prevención, preparación y respuesta ante emergencias | Humanos: Profesional. Tecnológicos: Computador, Internet e Impresora. | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | Semestral
31 | Aplicación de inspecciones de vehiculos | Realizar inspecciones de vehiculos | 100% | Responsable del SG-SST y Conductor | Humanos: Profesional. Tecnológicos: Computador, Internet e Impresora. | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Mensual
32 | Revisión y actualización de Manuales, planes, procedimientos, formatos del SG-SST | Actualizar los Politicas, manuales, planes, procedimientos, formatos del SG-SST | 100% | Responsable del SG-SST | Humanos: Profesional. Tecnológicos: Computador, Internet e Impresora. | [20 empty] | 1 |  |  |  | Anual
DIAGNOSTICO DE CONDICIONES OCUPACIONALES
33 | Capacitación de inducción y reinducción a funcionarios y contratistas de la Contraloría Municipal de Neiva. | Realizar inducción y reinducción al personal de la Contraloría Municipal de Neiva. | 100% | Responsable del SG-SST | Humanos: Profesional. Tecnológicos: Computador, Internet e Impresora. |  |  | 1 | [21 empty] | Anual
34 | Capacitación en hábitos de vida saludable con enfasis en riesgo cardiovascular | Realizar capacitación de Vida saludable con enfasis en riesgo cardiovascular. | 100% | Responsable del SG-SST | Humanos: Profesional. Tecnológicos: Computador, Internet e Impresora. | [6 empty] | 1 | [17 empty] | Anual
35 | Jornadas lúdicas y ejercicios | Brindar jornadas lúdicas al personal de la Contraloría Municipal de Neiva. | 100% | Secretaría General / Contralora Responsable del SG-SST | Humanos: Profesional. Tecnológicos: Computador, Internet e Impresora. Financiero |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | Semestral
36 | Programa de ejercicios de estiramiento, relajación y pausas activas | Diseñar y aplicar programa de ejercicios de estiramiento, relajación y pausas activas en la jornada laboral. | 100% | Responsable SG-SST | Humanos: Profesional. Tecnológicos: Computador, Internet e Impresora. Financiero | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Mensual
37 | Capacitación cuidado personal y del autocuidado | Realizar capacitación de Cuidado personal y del autocuidado | 100% | Responsable del SG-SST | Humanos: Profesional. Tecnológicos: Computador, Internet e Impresora. | [10 empty] | 1 | [13 empty] | Anual
38 | Conservación Visual, para evitar riesgos visuales, referentes al uso de video terminales sin riesgo, temáticas sobre procesos de iluminación. | Realizar capacitación de Conservación visual | 100% | Responsable del SG-SST | Humanos: Profesional. Tecnológicos: Computador, Internet e Impresora. | [14 empty] | 1 | [9 empty] | Anual
39 | Capacitación en el adecuado uso de los Elementos de protección personal | Capacitar y entrenar en el adecuado uso de los Elementos de protección personal | 100% | Responsable del SG-SST | Humanos: Profesional. Tecnológicos: Computador, Internet e Impresora. | 1 | [23 empty] | Anual
40 | Capacitación general sobre temas en ergonomía | Capacitar en temas de ergonomía | 100% | Responsable del SG-SST | Humanos: Profesional. Tecnológicos: Computador, Internet e Impresora. | [18 empty] | 1 | [5 empty] | Anual
PVE CARDIOVASCULAR
| Programa de vigilancia epidemiologica y prevención de riesgo cardiovascular | Diseñar y aplicar el programa de vigilancia epidemiologica y prevención de riesgo cardiovascular Informe deprograma de vigilancia epidemiologica y prevención de riesgo cardiovascular | 100% | Responsable del SG-SST y Asesor Externo o entidad contratada | Humanos: Profesional. Tecnológicos: Computador, Internet e Impresora. |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | Anual
41 | Remisiones a Eps, por medio de comunicaciones internas, Test de Framingham, Registros de tamizajes cardiovasculares, Laboratorios y Actividades (jornadas, capacitaciones, etc.) | Aplicación programa de vigilancia epidemiologica para la prevención del riesgo cardiovascular | 100% | Responsable del SG-SST y Asesor Externo o entidad contratada | Humanos: Profesional. Tecnológicos: Computador, Internet e Impresora. | [6 empty] | 1 | [17 empty] | Anual
42 | Capacitaciones en patologías cardiovasculares, hábitos nutricionales, prevención de sedentarismo y consumo de alcohol, cigarrillo, sustancias psicoactivas y en relación a buenos estilos de vida saludables | Establecer los lineamientos para prevenir la enfermedad cardiovascular a través del control o minimización de factores de riesgo modificables en los empleados de la CMN. | 100% | Responsable del SG-SST y Asesor Externo o entidad contratada | Humanos: Profesional. Tecnológicos: Computador, Internet e Impresora. | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | Semestral
PVE OSTEOMUSCULAR
| Programa de vigilancia epidemiologica y prevención de riesgo Osteomuscular | Diseñar y aplicar el programa de vigilancia epidemiologica y prevención de riesgo Osteomuscular Informe deprograma de vigilancia epidemiologica y prevención de riesgo Osteomuscular | 100% | Responsable del SG-SST y Asesor Externo o entidad contratada | Humanos: Profesional. Tecnológicos: Computador, Internet e Impresora. |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | Anual
PVE CONSERVACIÓN AUDITIVA
41 | Programa de vigilancia epidemiologica con enfasís en conservación auditiva | Diseñar y aplicar el programa de vigilancia epidemiologica con enfasís en conservación auditiva. Informe de programa de vigilancia epidemiologica visual | 100% | Responsable del SG-SST y Asesor Externo o entidad contratada | Humanos: Profesional. Tecnológicos: Computador, Internet e Impresora. |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | Anual
PVE PARA LA CONSERVACIÓN VISUAL
47 | Programa de vigilancia epidemiologica para la conservacion visual | Diseñar y aplicar el programa de vigilancia epidemiologica con enfasís en conservación visual. Informe de vigilancia epidemiologica para la conservacion visual | 100% | Responsable del SG-SST y Asesor Externo o entidad contratada | Humanos: Profesional. Tecnológicos: Computador, Internet e Impresora. Financiero |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Anual
PVE PSICOSOCIAL
47 | Programa de vigilancia epidemiologica para la prevención del riesgo psicosocial | Intervenir el riesgo psicosocial brindando talleres de trabajo en equipo , resilencia ,resolución de conflitos y capacitaciones con el fin de crear un ambiente de trabajo agradable para todos los empleados de la CMN. Informe de programa Psicosocial | 100% | Responsable del SG-SST y Asesor Externo o entidad contratada | Humanos: Profesional. Tecnológicos: Computador, Internet e Impresora. Financiero |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Anual
AÑO 2023
[6 empty] | 2020-01-01 |  | 2020-02-01 |  | 2020-03-01 |  | 2020-04-01 |  | 2020-05-01 |  | 2020-06-01 |  | 2020-07-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-09-01 |  | 2020-10-01 |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-01
| Monitoreo del cumplimiento de las Actividades Programadas del SG SST. |  |  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
[6 empty] | 16 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0
| % Evaluacion del Cumplimiento del Plan de Trabajo |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Meta cumplimiento |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| Trimestre evaluado |  |  |  |  | TRIMESTRE 1 | [5 empty] | TRIMESTRE 2 | [5 empty] | TRIMESTRE 3 | [5 empty] | TRIMESTRE 4
| % Evaluacion del Cumplimiento del Plan de Trabajo Trimestral |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| STEVENSON MALDONADO MEDINA Elaboró (Secretario General) | [8 empty] | GILBERTO MATEUS QUINTERO Aprobó (Contralora Municipal de Neiva)
SST-F-17/V5/24-10-2022