## CENTROS SALUD
ESE CARMEN EMILIA OSPINA
PLAN DE MEJORAMIENTO
AUTOEVALUACION DE HABILITACION SEPTIEMBRE DE 2006
Elaborado: marzo de 2006, actualizado Octubre de 2006
SITUACIÓN ACTUAL | META | ACCIONES | TIEMPO DE EJECUCIÓN | RESPONSABLE | RECURSOS NECESARIOS | SEGUIMIENTO
CENTRO DE SALUD DE GRANJAS
El área de radiología debe contar con licencia de funcionamiento | Rayos X con licencia de funcionamiento | El área de radiología debe contar con licencia de funcionamiento | Por definir | Salud ocupacional
Para adecuado funcionamiento de los servicios se requieren elementos para consulta externa, PyP, laboratorio, urgencias, partos y odontología | Servicios dotados completamente | Adquirir equipos e insumos necesarios para desarrollar adecuadamente las labores (ver listado adjunto) | Por definir | Gerencia, compras | Recursos económicos y humanos
El instrumental utilizado en inserción del DIU se está lavando en el baño, lo cual no garantiza condiciones de bioseguridad apropiadas | Mesón con poceta de lavado en consultorio de enfermería instalado | Contratar la instalación de mesón con poceta de lavado en el consultorio de enfermería | Por definir | Gerencia, subgerencia | Recursos económicos y humanos
En urgencias se requiere reparar pañete de sala de obseración y pintar el servicio, el cual tiene la pintura sucia y deteriorada, instalación de 1 ducha teléfono en sala de observación, 1 ducha teléfono en ducha de pacientes, puerta en acrílico en la ducha de pacientes | Estructura de paredes adecuadas | Contratar la reparación y adecuación de la pared y pintura de la sala de procedimientos | Mayo 30 de 2006 | Gerencia, subgerencia | Recursos económicos y humanos | Quedó faltando instalación de duchas teléfono y puerta en acrílico
Humedad en el techo del área de toma de muestras | Humedad reparada | Contratar reparación de humedad y pintura en el área de toma de muestras | Mayo 30 de 2006 | Gerencia, subgerencia | Recursos económicos y humanos | Solucionado por parte de gerencia
Los medicamentos de control son guardados en los carros de paro sin ningún mecanismo de seguridad | Medicamentos de control apropiadamente custodiados | Adquirir zunchos para asegurar el contenido de los carros de paro de urgencias y obstetricia | Por definir | Almacenista | Recursos económicos y humanos
No se cuenta con zona para cadáveres | Zona para cadáveres adecuada | Adecuar zona para cadáveres | Por definir | Gerencia, subgerencia | Recursos económicos y humanos
PUESTO DE SALUD DE CANDIDO
Camillas, biombos y vitrinas oxidadas y en mal estado de pintura, camilla del consultorio sin estribo | Camillas, biombos y vitrinas en buen estado | Contratar la instalación de estribos a las camillas, y pintura de estas, biombos y vitrinas | Por definir | Gerencia, subgerencia | Recursos económicos y humanos
Faltan elementos para toma de muestras y consultorio | Servicios dotados completamente | Adquirir neveras | Por definir | Gerencia, compras | Recursos económicos y humanos | Ya comtemplado con recursos del convenio con SSM
Reparar balanza de pie de preconsulta | Balanza en funcionamiento | Ordenar al contratista de mantenimiento la reparación y calibración de la balanzaa de pie del área de preconsulta | Abril 30 de 2006 | Almacenista | Recursos económicos y humanos | Ya realizado
CENTRO DE SALUD DE EDUARDO SANTOS
Camillas, biombos y vitrinas oxidadas y en mal estado de pintura, camillas sin estribos | Camillas, biombos y vitrinas en buen estado | Contratar la instalación de estribos a las camillas, y pintura de estas, biombos y vitrinas | Por definir | Gerencia, subgerencia | Recursos económicos y humanos
Falta instrumental de odontología para garantizar adecuada rotación entre los pacientes y facilitar el trabajo al interior del consultorio odontológico, elementos para los consultorios médicos, de promoción y prevención y toma de muestras | Servicios dotados completamente | Adquirir equipos e insumos necesarios para desarrollar adecuadamente las labores (ver listado adjunto) | Por definir | Gerencia, compras | Recursos económicos y humanos
El instrumental utilizado en inserción del DIU se está lavando en el baño, lo cual no garantiza condiciones de bioseguridad apropiadas | Mesón con poceta de lavado en consultorio de enfermería instalado | Contratar la instalación de mesón con poceta de lavado en el consultorio de enfermería | Por definir | Gerencia, subgerencia | Recursos económicos y humanos
Humedad en el techo del área de toma de muestras | Humedad reparada | Contratar reparación de humedad y cambio de dry wall en el área de toma de muestras | Por definir | Gerencia, subgerencia | Recursos económicos y humanos
Dotar dos consultorios y farmacia de aire acondicionado | Servicios dotados completamente | Adquirir equipos e insumos necesarios para desarrollar adecuadamente las labores (ver listado adjunto) | Por definir | Gerencia, compras | Recursos económicos y humanos
CENTRO DE SALUD IPC
El depósito de residuos patógenos no cumple con los requerimientos en la materia | Area de patógenos adecuada | Contratar la adecuación de la infraestructura del depósito de patógenos de acuerdo a las recomendaciones de la CAM y el CAGESAM, que incluya depósito para residuos ordinarios separada | Por definir | Gerencia | Recursos económicos y humanos
No se cuenta con área para observación | Area de observación adecuada | Evaluar la viabilidad técnica para adecuación nuevamente del área de observación, que incluya observación pediátrica de manera independiente | Por definir | Gerencia | Recursos económicos y humanos
No se cuenta con zona para cadáveres | Zona para cadáveres adecuada | Adecuar zona para cadáveres | Por definir | Gerencia, subgerencia | Recursos económicos y humanos
La rampa existente en el servicio de hospitalización debe contar con pasamanos | Rampa con pasamanos instalados | Instalar pasamanos en la rampa del servio de hospitalización | Por definir | Gerencia, subgerencia | Recursos económicos y humanos
Al ofrecer servicio de hospitalización pediátrica se debe obligatoriamente ofrecer el servicio de lactario | Lactario funcionando | Adecuar o contratar el servicio de lactario, incluyendo proceso de preparado de fórmulas lácteas. Este servicio debe contar con auxilir de enfermería entrenada en el tema | Por definir | Decisión gerencial | Recursos económicos y humanos
Ventanas de hospitalización pediátricas sin rejas para garantizar la seguridad de los niños | Seguridad en ventanas instaladas | Contratar la instalación de rejas en ventanas de las habitaciones de hospitalización pediátricas | Por definir | Gerencia | Recursos económicos y humanos
Cielo raso roto en el área de hospitalización | Cielo raso reparado | Contratar la repación del cielo raso del servicio de hospitalización | Por definir | Gerencia | Recursos económicos y humanos
Las habitaciones de hospitalización manejan temperaturas muy altas, requieren instalación de ventiladores | Ventiladores y Bombillos habitaciones de hospitalización con ventiladores | Adquirir bombillos y ventiladores para habitaciones de hospitalización bien sea de techo o pared con el fin de ofrecer condiciones dignas a los usuarios del servicio acorde con los principios corporativos | Por definir | Gerencia, compras | Recursos económicos y humanos
Las habitaciones de hospitalización deben contar con sistemas de llamado en cada habitación y garantizar la monitorización de los pacientes | Sistemas de llamado funcionando | Comprar e instalar los sitemas de llamado en las habitaciones de hospitalización y adecuar con el fin de monitorizar los pacientes | Por definir | Gerencia, subgerencia
Camillas, biombos y vitrinas oxidadas y en mal estado de pintura, camillas sin estribos | Camillas, biombos y vitrinas en buen estado | Contratar la instalación de estribos a las camillas, y pintura de estas, biombos y vitrinas | Por definir | Gerencia, subgerencia | Recursos económicos y humanos
Faltan elementos paqra dotación de consulta externa, urgencias, PyP, odontología y laboratorio | Servicios dotados completamente | Adquirir equipos e insumos necesarios para desarrollar adecuadamente las labores (ver listado adjunto) | Por definir | Gerencia, compras | Recursos económicos y humanos
Devolver el desfibrilador retirado del servicio de urgencias para mantenimiento | Desfibrilador al servicio de los usuarios del Centro de Salud | Gestionar ante el contratista de mantenimiento la entrega del desfibrilador al servicio de urgencias | Por definir | Almacenista | Recursos humanos | Solucionado por empresa de mantenimiento
Los medicamentos de control son guardados en los carros de paro sin ningún mecanismo de seguridad | Medicamentos de control apropiadamente custodiados | Adquirir zunchos para asegurar el contenido de los carros de paro de urgencias y obstetricia | Por definir | Almacenista | Recursos económicos y humanos
Pintura de sala de procedimientos en el servicio de urgencias deteriorada | Estructura de paredes adecuadas | Contratar la reparación y adecuación de la pared y pintura de la sala de procedimientos | Por definir | Gerencia, subgerencia | Recursos económicos y humanos
El equipo básico de reanimación no puede ser compartido con el servicio de urgencias | Hospitalización con equipo básico de reanimación | Dotar al servicio de hospitalización de equipo básico de reanimación y la dotación necesaria y suficente para el desarrollo de sus actividades | Por definir | Gerencia, subgerencia
El área de radiología debe contar con licencia de funcionamiento | Rayos X con licencia de funcionamiento | El área de radiología debe contar con licencia de funcionamiento | Por definir | Salud ocupacional
CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL
Camillas, biombos y vitrinas oxidadas y en mal estado de pintura, camillas sin estribos | Camillas, biombos y vitrinas en buen estado | Contratar la instalación de estribos a las camillas, y pintura de estas, biombos y vitrinas | Por definir | Gerencia, subgerencia | Recursos económicos y humanos
No hay consultorios en el primer piso y no existe rampa para garantizar el acceso a la población discapacitada | Acceso a discapacitados garantizada | Evaluar la viabilidad técnica para adecuación de rampa para discapacitados | Por definir | Gerencia | Recursos económicos y humanos | Ya se está teniendo en cuenta por parte de la gerencia para la remodelación de este centro
Cielo raso no cumple con las condiciones para facilitar la limpieza | Cielo raso cambiado | Incluír dentro de la adecuación del Centro de Salud de Santa Isabel el cambio del cielo raso existente | Por definir | Gerencia, planeación | Recursos económicos y humanos
Se requiere instalación de mesón en el consultorio de enfermería para lavar material ginecológico empleado y garantizar las condiciones de bioseguridad | Mesón con poceta de lavado en consultorio de enfermería instalado | Contratar la instalación de mesón con poceta de lavado en el consultorio de enfermería | Por definir | Gerencia, subgerencia | Recursos económicos y humanos
Instalación de vidrios en vitrina de consultorio de enfermería | Vidrio insralado | Ordenar la instalación del vidrio de la vitrina del consultorio de enfermería | Por definir | Almacenista | Recursos económicos y humanos
Escalerilla del consultorio de enfermería en mal estado | Escalerilla reparada | Ordenar la reparación de la escalerilla del consultorio de enfermería | Por definir | Almacenista | Recursos económicos y humanos
Para adecuado funcionamiento de los servicios se requieren elementos para consulta externa, PyP, laboratorio y odontología | Servicios dotados completamente | Adquirir equipos e insumos necesarios para desarrollar adecuadamente las labores (ver listado adjunto) | Por definir | Gerencia, compras | Recursos económicos y humanos
Área de toma de muestras sin baño | Baño adaptado en área de toma de muestras | Disponer en el área de toma de muestras baño para pacientes y separar la toma de muestras sanguíneas con las de flujos vaginales o citologías | Por definir | Gerencia, subgerencia | Recursos económicos y humanos
CENTRO DE SALUD SIETE DE AGOSTO
Camillas, biombos y vitrinas oxidadas y en mal estado de pintura, camillas sin estribos | Camillas, biombos y vitrinas en buen estado | Contratar la instalación de estribos a las camillas, y pintura de estas, biombos y vitrinas | Por definir | Gerencia, subgerencia | Recursos económicos y humanos
Se necesitan de algunos elementos para el normal funcionamiento de los servicios de consulta esxterna, PyP, odontología, toma de muestras y urgencias | Servicios dotados completamente | Adquirir equipos e insumos necesarios para desarrollar adecuadamente las labores (ver listado adjunto) | Por definir | Gerencia, compras | Recursos económicos y humanos
En el consultorio de enfermería no se garantiza la privacidad con la polarización existente | Infraestructura adecuada según las necesidades de los servicios | Contratar la adecuación de la infraestructura para garantizar la adecuada oferta del servicio | Por definir | Gerencia, subgerencia | Recursos económicos y humanos
Area de partos con daños en pintura y pañetes
Cielo raso roto en el área de farmacia
Los medicamentos de control son guardados en los carros de paro sin ningún mecanismo de seguridad | Medicamentos de control apropiadamente custodiados | Adquirir zunchos para asegurar el contenido de los carros de paro de urgencias y obstetricia | Por definir | Almacenista | Recursos económicos y humanos
No se cuenta con zona para cadáveres | Zona para cadáveres adecuada | Adecuar zona para cadáveres | Por definir | Gerencia, subgerencia | Recursos económicos y humanos
Área de toma de muestras sin baño | Baño adaptado en área de toma de muestras | Disponer en el área de toma de muestras baño para pacientes y separar la toma de muestras sanguíneas con las de flujos vaginales o citologías | Por definir | Gerencia, subgerencia | Recursos económicos y humanos
CENTRO DE SALUD DE PALMAS
Camillas, biombos y vitrinas oxidadas y en mal estado de pintura, camillas sin estribos | Camillas, biombos y vitrinas en buen estado | Contratar la instalación de estribos a las camillas, y pintura de estas, biombos y vitrinas | Por definir | Gerencia, subgerencia | Recursos económicos y humanos
Se necesitan de algunos elementos para el normal funcionamiento de los servicios de consulta esxterna, PyP, odontología y urgencias | Servicios dotados completamente | Adquirir equipos e insumos necesarios para desarrollar adecuadamente las labores (ver listado adjunto) | Por definir | Gerencia, compras | Recursos económicos y humanos
Vidrio roto en odontología | Vidrio cambiado | Contratar el cambio de vidrio en ventana del servicio de odontología | Por definir | Gerencia, subgerencia | Recursos económicos y humanos
Se requiere instalación de mesón en el consultorio de enfermería para lavar material ginecológico empleado y garantizar las condiciones de bioseguridad | Mesón con poceta de lavado en consultorio de enfermería instalado | Contratar la instalación de mesón con poceta de lavado en el consultorio de enfermería | Por definir | Gerencia, subgerencia | Recursos económicos y humanos
Reparar humedad proveniende del aire acondicionado de farmacia | Infraestructura adecuada según las necesidades de los servicios | Contratar la adecuación o terminación de la infraestructura para garantizar la adecuada oferta del servicio | Por definir | Gerencia, subgerencia | Recursos económicos y humanos
Reparación de pintura de farmacia |  |  | Por definir
No hay duchas teléfono como accesorio para lavado de patos y riñoneras en salas de observación,, duchas de pacientes y consultorios médicos |  |  | Por definir
Instalación de puertas en ducha de pacientes |  |  | Por definir
Instalación de puertas de vaivén con visor en las salas de observación |  |  | Por definir
Instalación de mesón para bañar y vestir los niños |  |  | Por definir
Instalación de puertas divisiones de baños de salas de observación |  |  | Por definir
Goteras de gran tamaño en laboratorio clínico |  |  | Por definir
No existe toma corriente para horno de secado de material en el área de lavado |  |  | Por definir
Los medicamentos de control son guardados en los carros de paro sin ningún mecanismo de seguridad | Medicamentos de control apropiadamente custodiados | Adquirir zunchos para asegurar el contenido de los carros de paro de urgencias y obstetricia | Por definir | Almacenista | Recursos económicos y humanos

## PLAN DE ACCION 2007
ESE CARMEN EMILIA OSPINA
TABLERO DE INDICADORES
PROYECTO | OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACCIONES | METAS | RECURSOS NECESARIOS | TIEMPO DE EJECUCIÓN | RESPONSABLE | INDICADOR | FORMULA | PROCESO RESPONSABLE | RESPONSABLE DEL CALCULO | PERIODICIDAD | VALORES |  |  | 2007
[12 empty] | MIN | SATISF | MAX | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic
Fortalecimiento del Sistema Único de Habilitación | Optimizar las condiciones locativas de los diferentes sitios de atención de la Empresa, dando cumplimiento a los requisitos normativos para la prestación de los servicios. | Proyectar la construcción del centro integral de atención materno infantil | Elaborar el estudio de factibilidad del centro integral materno infantil y viabilizar su finanaciación y construcción |  | Marzo de 2007 | Gerencia, Planeación | Estudio elaborado
|  | Realizar las adecuaciones de la infraestructura de los Centros de Salud Urbanos | Adecuar la infraestructura de los centros de salud de Palmas y Siete de Agosto, Santa Isabel e IPC, Granajas | Recursos económicos, autoevaluación de habilitación 2006 | Marzo a Diciembre de 2007 | Subgerencia, Gerencia | Adecuaciones realizadas/ Adecuaciones proyectadas
|  | Realizar las adecuaciones de la infraestructura de los Centros y puestos de Salud Rurales | Realizar adecuaciones de la infraestructura de los centrso y puestos de salud de San Luis, Vegalarga, Caguan, Fortalecillas, Peñas blancas |  | Marzo a Diciembre de 2007 | Gerencia, subgerencia | Adecuaciones realizadas/ Adecuaciones proyectadas
|  | Dar al servicio los puestos de salud de Aipecito y Palestina | Legalizzar los predios y construcción de los puestos de salud de Aipecito y Palestina |  | Marzo a Diciembre de 2.007 | Gerencia, Subgerencia | Adecuaciones realizadas/ Adecuaciones proyectadas
|  | Legalizar los predios donde funcionan centros o puestos de salud | Legalizar los predios donde se ubican los puestos de salud el Colegio, El triunfo y proceder a su intervención. |  | Marzo a Diciembre de 2.007 | Gerencia, Subgerencia | Adecuaciones realizadas/ Adecuaciones proyectadas
| Dotar las diferentes áreas o dependencias de salud con los equipos, elementos y/o suministros necesarios para el funcionamiento óptimo de acuerdo a los requisitos mínimos exigidos por la Ley. | Adquirir los diferentes elementos necesarios para el funcionamiento de los servicios, incluidos dentro del plan de compras del 2007 | Adquisición y dotación de las áreas o dependencias de salud de los equipos, elementos y/o suministros necesarios |  | Enero a Diciembre de 2007 | Gerencia, subgerencia, almacén, compras | Areas dotadas/ Areas Programadas
| Desarrollar el plan de mejoramiento y mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones Anualmente. | Contratar mantenimiento preventivo y correctivo a los diferentes equipos médicos, de laboratorio y odontológicos | Efectuar mantenimiento preventivo y correctivo al 100% de los equipos médicos, laboratorio y odontologico de la ESE |  | Permanentemente, según programación | Gerencia, subgerencia | Equipos con mantenimiento/ Total Equipos
|  | Definir proceso para mantenimiento de las instalaciones físicas donde se establezca periodicidad y tipo de acciones a realizar (pintura, mant, eléctrico, hidráulico, etc) | Definir un documento donde se definan políticas y acciones a realizar para el mantenimiento de las instalaciones físicas. |  | 2007-03-01 | Subgerencia, planeación | Documento elaborado
Fortalecimiento de Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la calidad-PAMEC | Fortalecer el manejo de historias clínicas y operativizar el comité de las mismas. | Establecer cronograma de evaluaciones del comité de Historias clínicas por cada zona operativa | 12 evaluaciones del comité de historias clínicas, por cada zona operativa |  | Enero a Diciembre de 2.007 | Jefes de Grupo | Evaluaciones efectuadas/ Total evaluaciones programadas
| Fortalecer el comité de vigilancia epidemiológica | Establecer cronograma de evaluaciones del comité de vigilancia epidemiológica | Desarrollar 1 reunión mensual |  | Enero a diciembre de 2007 | Coordinador vigilancia epidemiológica | Evaluaciones efectuadas/ Total evaluaciones programadas
| Mejorar la efectividad de las estrategias para mantener el estandar de oportunidad de los diferentes servicios | Medir la oportunidad en los servicios con el fin de realizar planes de choque para aumento o disminución de la capacidad instalada (en cuanto recurso humano) | Oportunidad consulta externa 3 días; RX y ecografías 5 días; Odontología 5 días |  | Mensual | Jefes de Grupo | Indicadores aplicados/ Total Indicadores programados
|  | Evaluar mensualmente la oportunidad del servicio de urgencias | Evaluacion mensual de oportunidad del servicio de urgencias |  | A partir de enero de 2007 | Jefes de Grupo | Oprtunidad de urgenciasd evaluada
Fortalecimiento del Sistema de Información para la calidad | Mejorar la calidad y oportunidad de la información generada por los diferentes servicios, áreas y de auditorias | Construir indicadores incluídos en circular 30 de supersalud y en Resolución 1446 de abril de 2006 que aún no han podido ser generados | Indicadores de la circular 30 evalaudos mensualmente |  | De Enero a Diciembre de 2.007 | Calidad, Coordinador PyP, jefes de grupo | Indicadores aplicados/ Total Indicadores programados
Certificación de la calidad | Cumplir con obligatoriedad de la implementación de la NTGP 1000:2004 | Contratar firma consultora que lidere y ejecute el proceso de certificación de la calidad tomando como base la NTGP 1000 y los estándares del Sistema Único de Acreditación para instituciones ambulatorias | Definir plan de acción para la certificación y ejecución de actividades definidas en el plan que permita documentar y desarrollar el sistema |  | Enero a diciembre de 2007 | Gerencia, Consultor | Plan definido; Actividades Desdarrolladas/ Actividades programadas
|  | Contratar capacitación sobre aplicabilidad de la norma NTGP 1000 | Contratar capacitación, establecer y ejecutar cronograma de capacitación |  | Marzo de 2007 | Gerencia, Consultor | Cronograma establecido
Fortalecimiento del programa de detención temprana y protección específica | El cumplimiento de las actividades contratadas y mejoramiento de la calidad en la atención | Redefinir el modelo de administración y ejecución de los programas | Reorganización de la estructura funcional de P y P |  | 2007-03-01 | Gerencia, Coordinador P y P | Estructura funcional establecida
|  |  | Consolidación de los programas de P y P |  | 2007-03-01 | Gerencia, Coordinador P y P | Programas consolidados/ Total Programas
|  |  | Sistematización de la información |  | 2007-03-01 | Coordinador P y P | Información sitematizada
|  |  | Establecer y desarrollar plan de capacitación permanente de P y P |  | De Marzo a Diciembre de 2.007 | Coordinador P y P | Programa establecido y desarrollado
|  |  | Evaluacion mensual de los diferentes programas |  | A partir de abriol hasta Diciembre 07 | Coordinador p y p | Evalauciones efectuadas/ Evaluaciones programadas
Fortalecimiento del sistema de información y atención al usuario SIAU | Minimizar las dificultades de los usuarios en su paso por la ESE, o el ser enviados de uno a otro centro en busca de soluciones. Satisfacer las necesidades de orientación información, canalización y resolución de problemas del usuario en forma oportuna | Definir plan de capacitación del cliente externo | Plan de capacitación del cliente externo definido |  | Febrero de 2.007 | Coordinador SIAU | Plan de capacitación definido
|  |  | Cumplir con el 100% del plan de capacitación definido |  | Se inicia en febreroy Termina en Dicieembre de 2.007 | Coordinador SIAU | Actividades de capacitación desarrolladas/ Actividades programadas
| Fortalecemiento del proceso de asignacion de citas al usuario. | Implementar el sistema de citas telefónicas Cumplir los horarios asignados en la cita al usuario | Iniciar el proceso hasta completar el 20% de citas asignadas por telefono |  | A partir de Marzo a Diciembre de 2.007 | Gerencia, Subgerencia | Citas por telefono/ Total citas
| Adopcion de los correctivos necesarios y pertinentes con los clientes internos que generan inconformidad en el usuario. | Análisis mensual por zona de todas las quejas, manifestaciones y reclamos, justificados, y definición de responsables. | 12 análiis de quejas, manifestaxciones y reclamos |  | A partir de Enero de 2.007 | Coordinador SIAU, Jefes de Grupo | Anslisi efectuado/ Total análisis programado
|  | Evaluación trimestral de el proceso de quejas y reclamos y la recurrencia del cliente interno por parte del asesor de control interno | 4 evaluaciones de control interno |  | A partir de Abruil de 2.007 | Asesor Control Interno | Evalacuones Realizadas/ Evalauciones programadas
Fortalecimiento del sistema de información y atención al usuario SIAU | Fortalecimiento de las estrategias de educacion información y comunicación con el usuario. | Reubicación de Carteleras exclusivas, con seguridad y estratégicamente ubicadas para la comunicación con el usuario | 10 cartelera reubicadas en las áreas de urgencias y consulta externa |  | A partir de Marzo de 2.007 | Asesora salud ocupacional, Comunicadora, Coordinador SIAU | Carteleras reubicadas/ Total programadas
|  | Implementación 6 videos explicatorios de los procesos que desarrolla la empresa | Reducir a 5% las causas de insatisfacción por falta de información en los procesos |  | A partir de Febrero de 2.007 | Coordinador SIAU, Jefes de Grupo
|  | Promover el uso de la Página Web para hacer conocer las quejas, reclamos | 5 revisiones mensuales por Centro de Salud a la página para conocer las causas y dar resolución a las mismas |  | A partir de Enero de 2.007 | Coordinador SIAU, Jefes de Grupo | Revisiones efectuadas/ Total Programadas
|  |  | Elaboracion 1 boletín mensual con un mensaje alusivo |  | A partir de Enero de 2.007 | Coordinador SIAU | Boletin elaborado
| Brindar comodidad al usuario en las salas de espera de urgencias | Optimizar las condiciones de infraestructura de la sala de espera de los servicios de urgencias | Dotar con aire acondicionado cada una de salas de espera de urgencias |  | Junio de 2.007 | Gerente, Subgerente | Salas de urgencias dotadas/ Total Salas programadas
| Articular actividades relacionadas con la atención del usuario con las diferentes aseguradoras, SS Municipal, Departamental e IPS | Mantener las reuniones bimensuales con los SIAU de las ARS, reuniones trimestrales con las SS Municipal y Departamental y con el SIAU del Hospital | 6 reuniones con los SIAU de las ARS 4 reuniones con las SS Municipal y Departamental 4 reuniones con el SIAU del Hospital General |  | A partir de febrero de hasta diciembre de 2007 | Coordinador SIAU. | Reuniones efectuadas/ Reuniones programadas
| Medir la satisfacion del usuario en todos los servicios | Aplicación de encuestas de acuerdo a la muestra y programación establecida Consolidación de las encuestas Presentación de informes | Aplicar el 100% de las encuestas programadas Presentacion de 12 informes sobre satisfacción de usuarios |  | A partir de febrero de hasta diciembre de 2007 | Coordinador SIAU. | Encuestas aplicadas/ Encuestas programadas Informes Presentados
Fortalecimiento de la gestión del talento humano | Majorar la capacidad de gestión del recurso humano | Definir actividades de gestión del talento humano que permitan fortalecer la capacidad de gestión | Definición de las políticas de administración de personal |  | 2007-03-01 | Subgerente | Politicas definidas
|  |  | Actualización del manual de funciones y competencias laborales orientados bajo las últimas técnicas |  | Marzo de 2.007 | Subgerente | Manual Actualizado
|  |  | Redefinir el programa de capacitación y bienestar social y ajustar el reglamento de bienestar |  | 2007-03-01 | Subgerente | Programas de capacitación y bienestar redefinido
|  |  | Definir los perfiles mínimos para la contratación de personal |  | 2007-03-01 | Subgerente | Documento elaborado
|  |  | Fortalecer la evaluación de desempeño del personal que labora en la organización |  | 2007-03-01 | Subgerente | Evaluación del desempeño fortalecido
|  |  | Estructurar la oficina de talento humano y salud ocupacional |  | 2007-06-01 | Gerencia, Subgerencia | Oficina creada
| Ejecutar el programa de salud ocupacional y medio ambiente | Desarrollar actividades de higiene y seguridad industrial: Actualizar el panorama de riesgos de los centros y puestos de salud; Actualizar el plan hospitalario de mergencias y realizar los simulacros de evacuación; disminuir los accidentes de trabajo y ausentismo laboral | Realizar el 100% de las inspecciones de los centros y puestos de salud para actualizar el panorama de riesgos |  | Marzo de 2.007 | Asesor Salud Ocupacional | No. Panoramas actualizzado / No de puestos y centros de salud programados
|  |  | Desarrollar el 100% de los simulacros en los centros de salud |  | De enero a Diciembre de 2.007 | Asesor Salud Ocupacional | No. Simulacros realizados / No centros programados
|  |  | Minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo |  | Enero a Diciembre de 2.007 | Asesor Salud Ocupacional | No accidentes de trabajo / No horas trabajadas
|  | Ejecutar actividades de medicina preventiva | Realizar el diagnóstico de salud ocupacional mediante los exámenes médicos ocupacionales, exámenes de laboratorio y vacunación |  | Enero a Julio /07 | ARP - Asesor Salud Ocupacional | No exámenes realizados / No exámenes programados
|  | Desarrollar actividades para la conservacion del medio ambiente | Actualizar y socializar el plan de gestión integral de residuos hospitalarios PGIRH al 100% de la población trabajadora, según parámetros de la Resolución 1164/02 |  | Enero - Diciembre /07 | Asesor Salud Ocupacional | No, capacitaciones realizadas/ No capacitciones programadas
|  |  | Estudio y aprobación del sistema de vertimientos de aguas residuales |  | 2007-01-01 | Gerencia, Salud Ocupacional | Estudio realizado
|  | Divulgar y motivar al 100% de la población trabajadora los objetivos y alcance del COPASO | Actualizar la conformación del Comité Paritario de Salud Ocupacional |  | Marzo de 2.007 | Asesor Salud Ocupacional | Equipo conformado
Fortalecimiento del sistema de información. | Contar con un Software que permita evidenciar los trabajos operativos de cada uno de los usuarios registrados en la red, con el objetivo de determinar los flujos operancia y consumo par cada dirección IP. | Establecer y e implementar medidas de seguridad interna para administrar el acceso de usuarios a porciones de red y proteger sensitivamente la información secreta | Adquisicón de Sotfware de seguridad de manejo de información |  | 2007-06-01 | Gerencia, Area sistemas | Sotfware adquirido
| Contar con un Software que permita la seguridad para conectar la red privada al Internet | Establecer y e implementar medidas de seguridad para la conexión de la red a internet | Adquisición de software para la conexión de la red a internet |  | Junio de 2.007 | Gerencia, Area sistemas | Sotfware adquirido
| Continuar con el proceso de diseño, capacitación e implantación de los procesos de historia clínica sistematizada a través del modulo dinámica gerencial, de la historia clínica de p y p, e iniciar el proceso de modernzación de archivos administrativo y clínico | Revisar algunas especificaciones o requerimientos de la empresa que no están predefinidas dentro de modulo y contratarlos como requerimientos co SYAC. | Contratar los ajustes y requermientos del módulo de historia clínica |  | 2007-03-01 | Gerencia, Area sistemas | Modulo contratado
|  | Elaborar diagnóstico y definir plan de acción para la modernización del archivo administrativo y clínico | Elaborar diagnóstico del archivo |  | 2007-03-01 | Subgerencia, Control interno, Auxiliar archivo | Diagnóstico realizado
|  |  | Definir plan de acción para la modernización de archivos |  | 2007-04-01 | Subgerencia, Control interno, Auxiliares archivo | Plan definido.
| Mejorar los procesos de comunicación | Desarrollar progrmas de comunicación | Elaboración e implementación de la INTRANET |  | 2007-06-01 | Gerencia, Area sistemas | Intranet elaborada
|  |  | Configuración e implantación correo interno certificado |  | 2007-07-01 | Gerencia, Area sistemas | Correo interno configurado
|  |  | Implementar el reportador de mensajes |  | 2007-09-01 | Gerencia, Area sistemas | Informador de mensaje implementado
Fortalecimiento del sistema de costos | Facilitar la toma de decisiones en negociaciones y/o funcionamiento de la empresa. | Establecer parametrizacion en en el modulo de costos en las diferentes areas funcionales unidades funcionales y centros de costos | Cumplir con el 100% de la parametrizxación |  | 2007-03-01 | Coordinador de Costos | Parametriczación efectuada/ Parametrización programada
|  | Distribuir los gastos generales, mano de obra y activos fijos de acuerdo a la causacion y/o uso de los anteriores | Distribuir el 100% de gastos generales, activos fijos y nomina |  | 2007-03-01 | Contabilidad, Almacen, Personal y Costos | Gastos distribuidos/ Rubros de gastos programados
|  | Conocer costos unitarios por actividad entre las diferentes areas funcionales unidades funcionales y centros de costos | Establecer 100% de las equivalencias por actividad de las diferentes unidades funcionales |  | 2007-07-01 | Coordinador de Costos y Coodinadores de Area | Equivalencias establecidas
|  | socializacion de las activivades a los responsables de las diferentes areas para estableser correctamente las equivalencias | Socializacion de 100% de las actividades para estandarizar procesos |  | Seeptiembre 2007 | Coordinador de Costos y Coodinadores de Area | Actividades socializadas
Implementación del modelo estandar de control intrno | Fortalcer el Sistema de Control Interno Institucional mediante la implementación del Modelo Estándar de Control Interno - MECI 1000:2005 | Desarrollar las diferentes etapas definidas por la función publica que permita la implementación de los diferentes componentes y elementos de modelo | Implementar el elemento código de ética |  | 2007-03-01 | Grupo Meci | Elemento implementado
|  |  | Implementar el elemento desarrollo talento humano |  | 2007-04-01 | Grupo Meci | Elemento implementado
|  |  | Implementar el elemento estilo de dirección |  | 2007-04-01 | Grupo Meci | Elemento implementado
|  |  | Revisión de los elementos planes y programas , estructura organizacional |  | 2007-06-01 | Grupo Meci | Elementos Revisados
|  |  | Implementar el componente administración del riesgo |  | Marzo a Septiembre 2007 | Grupo Meci | Componente implementado
Implementar modelo de comunicación y mercadeo | Mejorar la imagen corporativa y de mercadeo que permita posicionar la empresa en el ámbito local | Establecer e implementar estrategias de posisionamiento de la empresa en el cliente interno y externo | Socializar al cliente interno la plataforma estratégica de la empresa |  | Enero Diciembre /07 | Coordinador Comunicación | No eventos realizados/ No eventos Programados
|  |  | Implementar estrategia publicitaria que permita llegar a los diferentes sectores de la ciudad de Neiva |  | Enero Diciembre /07 | Coordinador Comunicación | Estrategia implementada
|  |  | Posicionar la imagen corporativa y servicios que presta la ESE |  | Enero Diciembre /07 | Coordinador Comunicación | No eventos realizados/ No eventos Programados
Fortalecimiento del proceso de facturación y cartera | Mejorar las actividades de facturación y cartera, que le permitan a la empresa el cobro de la prestación de servicios en forma oportuna y eficiente | Capacitar al personal implicado en el área para evitar objeciones, tomar correctivos y aplicación de planes de mejoramaiento permanentes | Definir plan de capacitación |  | 2007-02-01 | Coordinador Facturación | Plan definido
|  |  | Ejecución del 100% del plan diseñado |  | Febrero a Dicie. 2007 | Coordinador Facturación | Plan ejecutado
|  |  | Evaluaciones trimestrales del proceso |  | Marzo-Junio-Sept. Y Diciembre | Coordinador Facturación y revisar cada zona | Evaluaciones ejecutadas/ Evaluaciones programadas
|  |  | Aplicación de planes de mejoramiento |  | Enero - Dici 2007 | Asesor facturación y revisor de cada zona | No. Planes de mejoramiento establecido
|  | Auditar y revisar el 100% de las cuentas de cobro por eventos Identificar las causas de objeciones y glosas mas constantes. Retroalimentación y capacitación a los servicios donde se producen objeciones y glosas. Cumplimiento de normas para respecuesta de objeciones | Auditar y revisar el 100% de las cuentas de cobro por evento |  | Enero - Dici. 2007 | Asesor de facturación y revisores | Proporción de número de glosas por cuentas de eventos presentadas

## HOJA 1
FORMATO
TABLERO DE INDICADORES
VIGENCIA: _______
POLITICA DE CALIDAD | OBJETIVOS DE CALIDAD | MEDICIÒN | PROCESO RESPONSABLE | Nro. | OBJETIVO ESPECIFICO | INDICADOR | INDICE | META | FRECUENCIA
[10 empty] | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septie | octubre | noviem | diciembre | Porcentaje de Participaciòn
EFICACIA
EFICIENCIA
EFECTIVIDAD
Cumple la meta
No cumple con la meta
Note on K7: zpcalidad1: año en que se estan midiendo los indicadores