## planeación estrategica
PROCESO | RESPONSABLE | INSUMOS | PRODUCTO
| CONTRALOR (A) MUNICIPAL DE NEIVA |  | CIRCULAR
| FUNCIONARIOS DE: CONTRALORÍAS CONTROL FISCAL- PARTICIPACIÓN CIUDADANA | POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS PVCF - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PROBLEMAS - ENTIDADES - PRESUPUESTO - ETC. | EXPEDIENTE DE PROPUESTA DE TEMA: (FORMATO DE PROPUESTA DE TEMA DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO Y ANEXOS)
| GRUPO DE EXPERTOS DE CONTRALORIA - FUNCIONARIOS DE CONTRALORÍA CONTROL FISCAL | POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS - EXPEDIENTE DE PROPUESTA DE TEMA DE AUDITORIA | FORMATO DE CRITERIOS DE SELECCIÓN LISTADO DE TEMAS SELECCIONADOS
| GRUPO DE EXPERTOS DE CONTRALORIA - FUNCIONARIOS DE CONTRALORÍA CONTROL FISCAL | POLITICAS Y LINEAMIENTOS - EXPEDIENTE DE PROPUESTA DE TEMA DE AUDITORIA | ACTA REUNIÓN
| COMITÉ DE EVALUACION ÁREA / DEPENDENCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA | RESULTADOS DE SELECCIÓN - POLITICAS Y LINEAMIENTOS - EXPEDIENTE DE PROPUESTA DE TEMA DE AUDITORÍA | LISTADO TEMAS PRIORIZADOS
| COMITÉ DE EVALUACION ÁREA / DEPENDENCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA |  | ACTA DE COMITÉ
| AREA / DEPENDENCIA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA | LISTADO TEMA PRIORIZADOS - ACTA DE COMITÉ | COMUNICACIÓN - REGISTRO EN SISTEMA
| OFICINA DE PLANEACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES | PROPUESTAS AREAS / DEPENDENCIAS CMN | BASE DATOS O SISTEMA
| OFICINA DE PLANEACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES / AREA / DEPENDENCIA CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA | PROPUESTAS ÁREAS / DEPENDENCIAS CMN | ACTA DE REUNIÓN
| OFICINA DE PLANEACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES /ÁREA / DEPENDENCIA CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA | PROPUESTAS AREAS / DEPENDENCIAS CMN | PVCF AUDITORIAS DE DESEMPEÑO
| COMITÉ CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA CONTROL FISCAL | PROPUESTAS ÁREAS / DEPENDENCIAS CMN | ACTA DE COMITÉ CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA CONTROL FISCAL
| OFICINA DE PLANEACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES / AREA / DEPENDENCIA CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA | PROPUESTAS AREAS / DEPENDENCIAS CMN | PVCF
Nota 1: Las propuestas de las Gerencias deben ser presentadas al Nivel Central.
ESTABLECER POLITICAS y LINEAMIENTOS PARA ELABORAR EL PVCF
IDENTIFICACIÓN DE TEMAS Nota 1.
APLICACIÓN DE CRITERIOS DE SELECCIÓN A LOS TEMAS
ENVIO PROPUESTAS A OFICINA DE PLANEACIÓN
CONSOLIDACIÓN Y DEPURACION DE PROPUESTAS AREAS / DEPENDENCIAS CT
PRESENTACION PVCF CON AUDITORIAS DESEMPEÑO
APROBACIÓN DEL PVCF
INCORPORACIÓN DE AUDITORIAS AL PVCF
APROBAR PRIORIZACIÓN DE TEMAS
NO
SI
NO
SI
CONCERTACIÓN DEL PVCF
SELECCIÓN DE TEMAS
PRIORIZACION DE TEMAS
NO
SI
1

## actividades previas
PROCESO | RESPONSABLE | INSUMOS | PRODUCTO
| SUPERVISOR O QUEIN HAGA SUS VECES | PVCF APROBADO | ASIGNACIÓN DE TRABAJO
| DIRECTOR DE VIGILANCIA O QUIEN HAGA SUS VECES | PVCF APROBADO | ASIGNACIÓN DE TRABAJO
| DIRECTOR DE VIGILANCIA O QUIEN HAGA SUS VECES |  | ASIGNACIÓN DE TRABAJO COMUNICADA
| GRUPO AUDITOR - DIRECTIVOS |  | FORMATO
CREAR ASIGNACIÓN DE TRABAJO
APROBAR ASIGNACIÓN DE TRABAJO
DECLARACION DE INDEPENDENCIA
NO
NO
SI
COMUNICAR ASIGNACIÓN DE TRABAJO
1
2
SI

## planeación operativa
PROCESO | RESPONSABLE | INSUMOS | PRODUCTO
| EQUIPO AUDITOR - LIDER | OBJETIVO DE AUDITORIA- NORMATIVIDAD - INFORMACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA - DOCUMENTOS DE FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS- | FORMATO DE ESTUDIO PREVIO Y CONOCIMIENTO EN DETALLE - EL CRONOGRAMA DE LA FASE DE PLANEACIÓN - PAPELES DE TRABAJO
| EQUIPO AUDITOR - LIDER -SUPERVISOR | OBJETIVO DE AUDITORÍA - NORMATIVIDAD - INFORMACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA - DOCUMENTOS DE FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS - ESTUDIO PREVIO - PAPELES DE TRABAJO ESTUDIO PREVIO | AYUDA DE MEMORIA - ACTA DE COMITÉ (Si el tema no es auditable o se considera el cambio del objetivo se presenta a Comité de Evaluación Sectorial, Comité de Evaluación Intersentorial o Comité Técnico de Regalías)
| DIRECTOR DE VIGILANCIA O QUIEN HAGA SUS VECES | TEMA DE AUDITORÍA | COMUNICACION Y AYUDA MEMORIA REUNION
| EQUIPO AUDITOR - LIDER -SUPERVISOR | OBJETIVO DE AUDITORÍA - POSIBLES FUENTES DE INFORMACIÓN - FORMATO DE ESTUDIO PREVIO Y CONOCIMIENTO EN DETALLE - CRONOGRAMA FASE DE PLANEACIÓN - PAPELES DE TRABAJO - DOCUMENTOS SOPORTES DE ESTUDIO PREVIO | FORMATO DE ESTUDIO PREVIO Y CONOCIMIENTO EN DETALLE (complemetado)-PAPELES DE TRABAJO - PRUEBAS DE RECORRIDO - FORMATOS METODOLOGÍA DE EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROLES -COMUNICACIÓN VINCULACION EXPERTOS (si se vinculan expertos) - AYUDAS DE MEMORIA
| EQUIPO AUDITOR - LIDER -SUPERVISOR | OBJETIVO DE AUDITORÍA - POSIBLES FUENTES DE INFORMACIÓN - FORMATO DE ESTUDIO PREVIO Y CONOCIMIENTO EN DETALLE - EL CRONOGRAMA DE LA FASE DE PLANEACIÓN - PAPELES DE TRABAJO, SOPORTES Y DOCUMENTOS DE ESTUDIO PREVIO Y CONOCIMIENTO EN DETALLE - EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES | DEFINICIÓN DEL TEMA -OBJETIVOS ESPECIFICOS-PREGUNTAS O HIPOTESIS-MATRIZ DE PLANIFICACIÓN - PAPELES DE TRABAJO - AYUDAS DE MEMORIA
| EQUIPO AUDITOR - LÍDER | OBJETIVO DE AUDITORÍA - POSIBLES FUENTES DE INFORMACIÓN - FORMATO DE ESTUDIO PREVIO Y CONOCIMIENTO EN DETALLE - EL CRONOGRAMA DE LA FASE DE PLANEACIÓN - PAPELES DE TRABAJO, SOPORTES Y DOCUMENTOS DE ESTUDIO PREVIO Y CONOCIMIENTO EN DETALLE - EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROLES | TEMA DEFINIDO (CUESTION BASICA O PROBLEMA) y OBJETIVOS ESPECIFICOS DE AUDITORIA - PAPELES DE TRABAJO - AYUDA DE MEMORIA REUNION CON EXPERTOS O ENTIDAD(ES)
| SUPERVISOR | OBJETIVO DE AUDITORÍA - POSIBLES FUENTES DE INFORMACIÓN - FORMATO DE ESTUDIO PREVIO Y CONOCIMIENTO EN DETALLE - EL CRONOGRAMA DE LA FASE DE PLANEACIÓN - PAPELES DE TRABAJO, SOPORTES Y DOCUMENTOS DE ESTUDIO PREVIO Y CONOCIMIENTO EN DETALLE - EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES - CUESTIÓN BÁSICA O PROBLEMA - OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE AUDITORIA | AYUDA DE MEMORIA
| EQUIPO AUDITOR - LIDER | OBJETIVO DE AUDITORÍA - POSIBLES FUENTES DE INFORMACIÓN - FORMATO DE ESTUDIO PREVIO Y CONOCIMIENTO EN DETALLE - EL CRONOGRAMA DE LA FASE DE PLANEACIÓN - PAPELES DE TRABAJO, SOPORTES Y DOCUMENTOS DE ESTUDIO PREVIO Y CONOCIMIENTO EN DETALLE - EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES - CUESTIÓN BÁSICA O PROBLEMA - OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE AUDITORÍA | ENFOQUE DE AUDITARIA O CONFIRMACION DEL DEFINIDO EN PLANEACION ESTRATEGICA - PAPELES DE TRABAJO
| EQUIPO AUDITOR - LIDER | OBJETIVO DE AUDITORIA - POSIBLES FUENTES DE INFORMACIÓN - FORMATO DE ESTUDIO PREVIO Y CONOCIMIENTO EN DETALLE - EL CRONOGRAMA DE LA FASE DE PLANEACIÓN - PAPELES DE TRABAJO, SOPORTES Y DOCUMENTOS DE ESTUDIO PREVIO Y CONOCIMIENTO EN DETALLE - EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROLES - CUESTION BASICA O PROBLEMA - OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE AUDITORÍA - ENFOQUE DEFINIDO | PREGUNTAS O HIPÓTESIS DE AUDITORÍA CON SU RESPECTIVO PRINCIPIO - PAPELES DE TRABAJO
| EQUIPO AUDITOR - LÍDER | OBJETIVO DE AUDITORIA - POSIBLES FUENTES DE INFORMACIÓN - FORMATO DE ESTUDIO PREVIO Y CONOCIMIENTO EN DETALLE - EL CRONOGRAMA DE LA FASE DE PLANEACIÓN - PAPELES DE TRABAJO, SOPORTES Y DOCUMENTOS DE ESTUDIO PREVIO Y CONOCIMIENTO EN DETALLE - EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES - CUESTION BÁSICA O PROBLEMA - OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE AUDITORÍA - ENFOQUE DEFINIDO - PREGUNTAS E HIPÓTESIS | ALCANCE DE AUDITORÍA - PAPELES DE TRABAJO
| GRUPO AUDITOR - | OBJETIVO DE AUDITORIA - POSIBLES FUENTES DE INFORMACIÓN - FORMATO DE ESTUDIO PREVIO Y CONOCIMIENTO EN DETALLE - EL CRONOGRAMA DE LA FASE DE PLANEACIÓN - PAPELES DE TRABAJO, SOPORTES Y DOCUMENTOS DE ESTUDIO PREVIO Y CONOCIMIENTO EN DETALLE - EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES - CUESTION BÁSICA O PROBLEMA - OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE AUDITORÍA - ENFOQUE DEFINIDO - PREGUNTAS E HIPÓTESIS - ALCANCE | CRITERIOS DE AUDITORÍA - PAPELES DE TRABAJO
| EQUIPO AUDITOR - LIDER | OBJETIVO DE AUDITORIA - POSIBLES FUENTES DE INFORMACION - FORMATO DE ESTUDIO PREVIO Y CONOCIMIENTO EN DETALLE - EL CRONOGRAMA DE LA FASE DE PLANEACIÓN - PAPELES DE TRABAJO, SOPORTES Y DOCUMENTOS DE ESTUDIO PREVIO Y CONOCIMIENTO EN DETALLE - EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROLES - CUESTIÓN BÁSICA O PROBLEMA - OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE AUDITORÍA - ENFOQUE DEFINIDO - PREGUNTAS E HIPÓTESIS - ALCANCE - CRITERIOS | PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS - PAPELES DE TRABAJO
| SUPERVISOR | OBJETIVOS - CUESTIÓN BÁSICA O PROBLEMA - ENFOQUE - PREGUNTAS o HIPÓTESIS - ALCANCE - CRITERIOS - PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS | AYUDA DE MEMORIA
| EQUIPO AUDITOR - LÍDER | OBJETIVOS - CUESTIÓN BÁSICA O PROBLEMA - ENFOQUE - PREGUNTAS o HIPÓTESIS - ALCANCE - CRITERIOS - PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS | MATRIZ DE PLANEACIÓN
| SUPERVISOR | MATRIZ DE PLANEACIÓN | COMUNICACIÓN
| EQUIPO AUDITOR - LIDER - SUPERVISOR | OBJETIVO DE AUDITORÍA - POSIBLES FUENTES DE INFORMACIÓN - FORMATO DE ESTUDIO PREVIO Y CONOCIMIENTO EN DETALLE - CRONOGRAMA DE LA FASE DE PLANEACIÓN - PAPELES DE TRABAJO, SOPORTES Y DOCUMENTOS DE ESTUDIO PREVIO Y CONOCIMIENTO EN DETALLE - EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES - MATRIZ DE PLANEACIÓN | PLAN DE TRABAJO
| DIRECTOR DE VIGILANCIA O QUIEN HAGA SUS VECES | OBJETIVO DE AUDITORÍA - POSIBLES FUENTES DE INFORMACIÓN - FORMATO DE ESTUDIO PREVIO Y CONOCIMIENTO EN DETALLE - CRONOGRAMA DE LA FASE DE PLANEACIÓN - PAPELES DE TRABAJO, SOPORTES Y DOCUMENTOS DE ESTUDIO PREVIO Y CONOCIMIENTO EN DETALLE - EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES - MATRIZ DE PLANEACIÓN | AYUDA DE MEMORIA PLAN DE TRABAJO
| COORDINADOR CONTROL FISCAL O QUIEN HAGA SUS VECES | PLAN DE TRABAJO | ACTA COMITÉ
| EQUIPO AUDITOR - LÍDER | MATRIZ DE PLANEACION | PROGRAMAS DE AUDITORIA
| SUPERVISOR | MATRIZ DE PLANEACIÓN | AYUDA DE MEMORIA
ESTUDIO PREVIO
REALIZAR PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA EJECUCIÓN E INFORME
APROBAR PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA
DEFINIR EL TEMA Y OBJETIVOS ESPECIFICOS
APROBAR TEMA DEFINIDO Y OBJETIVOS ESPECIFICOS
DEFINIR PREGUNTAS O HIPÓTESIS
DEFINIR ENFOQUE
DEFINIR CRITERIOS
NO
SI
NO
COMUNICACIÓN AL AUDITADO E INSTALACIÓN DE LA AUDITORÍA
2
DEFINICIÓN DE LA AUDITABILIDAD DEL TEMA
CONOCIMIENTO EN DETALLE:
Consulta y análisis de información
Aplicación de técnicas de diagnóstico
Evaluación de controles
Vinculación de expertos (en caso de requerirse)
Identificación de aspectos claves
DISEÑO DE LA AUDITORIA
APROBAR ENFOQUE, PREGUNTAS o HIPÓTESIS, CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS
DEFINIR ALCANCE
SI
DEFINIR PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCION Y ANALISIS DE DATOS
3
ELABORAR PROGRANAS DE AUDITORIA
APROBAR PROGRAMAS DEAUDITORIA
NO
NO
SI
SI
REALIZAR MATRIZ DE PLANEACIÓN DE AUDITORIA
COMUNICAR OBJETIVOS, PREGUNTAS, CRITERIOS A AUDITADO(S)
REVISAR PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA EJECUCIÓN E INFORME

## Ejecución
PLANEACIÓN OPERATIVA
PROCESO | RESPONSABLE | INSUMOS | PRODUCTO
| EQUIPO AUDITOR _ LIDER - SUPERVISOR | OBJETIVO DE AUDITORIA - POSIBLES FUENTES DE INFORMACION - FORMATO DE ESTUDIO PREVIO Y CONOCIMIENTO EN DETALLE - CRONOGRAMA DE LA FASE DE PLANEACIÓN - PAPELES DE TRABAJO, SOPORTES Y DOCUMENTOS DE ESTUDIO PREVIO Y CONOCIMIENTO EN DETALLE - EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROLES - MATRIZ DE PLANEACION | PAPELES DE TRABAJO
| EQUIPO AUDITOR _ LIDER | PAPELES DE TRABAJO - EVIDENCIA | PAPELES DE TRABAJO
| GRUPO AUDITOR - SUPERVISOR | PAPELES DE TRABAJO - EVIDENCIA | AYUDA DE MEMORIA
| GRUPO AUDITOR | PAPELES DE TRABAJO - EVIDENCIA - AYUDA DE MEMORIA | COMUNICACIÓN
| GRUPO AUDITOR | RESPUESTA DE OFICIO DE OBSERVACIONES | AYUDA DE MEMORIA
| GRUPO AUDITOR - SUPERVISOR | AYUDA DE MEMORIA MATRIZ DE HALLAZGOS | MATRIZ DE HALLAZGO CONCLUIDA
ESTRUCTURAR OBSERVACIONES
¿SE VALIDAN?
¿SE ANALIZA Y APRUEBA?
NO
SI
ELABORAR LA MATRIZ DE HALLAZGOS Y CONCLUSIONES DE AUDITORÍA
NO
SI
3
4
EJECUTAR PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA
COMUNICAR OBSERVACIONES A AUDITADO(S)

## Informe
PROCESO | RESPONSABLE | INSUMOS | PRODUCTO
| EQUIPO AUDITOR _ LIDER - SUPERVISOR | PLAN DE TRABAJO - PAPELES DE TRABAJO - MATRIZ DE HALLAZGOS - EVIDENCIA | BORRADOR INFORME
| SUPERVISOR - DIRECTIVO CONTROL FISCAL A CARGO DE LA AUDITORÍA | PLAN DE TRABAJO - PAPELES DE TRABAJO -MATRIZ DE HALLAZGOS - EVIDENCIA - BORRADOR INFORME | AYUDA DE MEMORIA
| SUPERVISOR - DIRECTIVO CONTROL FISCAL A CARGO DE LA AUDITORÍA | PLAN DE TRABAJO - PAPELES DE TRABAJO -MATRIZ DE HALLAZGOS - EVIDENCIA - BORRADOR INFORME | AYUDA DE MEMORIA
| COMITÉ CONTRALORIA TERRITORIAL CONTROL FISCAL - DIRECTOR DE CONTROL FISCAL O QUIEN HAGA SUS VECES | PLAN DE TRABAJO -- MATRIZ DE HALLAZGOS - BORRADOR INFORME | ACTA COMITÉ
| COMITÉ CONTRALORIA TERRITORIAL CONTROL FISCAL | BORRADOR INFORME | ACTA COMITÉ
| DIRECTOR DE CONTROL FISCAL O QUIEN HAGA SUS VECES | BORRADOR INFORME | INFORME FIRMADO - COMUNICACIÓN
¿SE VALIDAN?
¿SE APRUEBA?
NO
SI
FIRMAR Y COMUNICAR EL INFORME
NO
SI
4
5
ELABORAR INFORME DE AUDITORIA
REVISAR DE FORMA Y FONDO EL INFORME
REVISAR Y VALIDAR INFORME O DECLARARLO NO CONFORME